План мероприятий Месячника по охране труда

в ГБУЗ «Диагностический центр» Минздрава КБР

| №п/п | Мероприятия | Дата реализации мероприятия | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Издание приказа о проведении Месячника по охране труда. | 15.04.2022 | Главный врач Тетов Х.М. |
| 2. | Создание рабочей комиссии по подготовке и проведению Месячника по охране труда | 15.04.2022 | Специалист по ОТ Кишев А.Х. |
| 3. | Проверка санитарного состояния рабочих мест, бытовых помещений, территории. | В течении месяца | Комиссия по охране труда. |
| 4. | Безопасность и техническое состояние действующих механизмов и оборудования: прачечная, пищеблок. | 16.04.2022 | Комиссия по охране труда. |
| 5. | Проведение инструктажа Работников по вопросам охраны труда | В течении месяца | Специалист по ОТ Кишев А.Х. |
| 6. | Проведение тестирования знаний требований охраны труда работников. | В течении месяца | Специалист по ОТ Кишев А.Х. |
| 7. | Проверка своевременности прохождения медицинских осмотров. | 19.04.2022 | Комиссия по охране труда. |
| 8. | Проверка первичных средств пожаротушения. Проверка соответствующей документации. | 20.04.2022 | Комиссия по охране труда. |
| 9. | Информационно-аналитические материалы о фактическом состоянии охраны труда в организации, финансировании мероприятий по охране труда, инцидентах и несчастных случаях на производстве | В течении месяца | Специалист по ОТ Кишев А.Х. |

| 10. | Анализ выполнения организационно-технических и санитарно-оздоровительных мероприятий соответствующих разделов коллективного договора и соглашения по охране труда и системы управления охраной труда. | 27.04.2022 | Отдел кадров |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. | Проверка знаний инструкций по охране труда членами коллектива | В течении месяца | Комиссия по Охране труда. |
| 12. | Размещение информации по месячнику на сайте организации | 28.04.2022 | Программист Кунижев М.А. |
| 13. | Подведение итогов Месячника Охраны труда. | 29.04.2022 | Комиссия по Охране труда. |